## Epicas
ID | Épica | Descripción | Objetivo / Valor | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
EO1 | Administracion usuarios | Ingreso, validacion y administracion de datos de usuarios | Usuarios | Alta | Pendiente | Yo
EO2 | Crear publicaciones | Que los usuarios puedan crear publicaciones de objetos en venta | Publicaciones de venta | Alta | Pendiente | yo
EO3 | Otorgar canales de comunicación entre usuarios | Que los usuarios puedan comunicarse con otros usuarios para acuerdos de ventas | Comunicación | Alta | Pendiente | yo
EO4 | Visibilidad Datos | Que los usuarios puedan dejar visible o ocultos ciertos datos, si estan verificados los datos | Visibilidad Datos | Alta | Pendiente | yo
EO5 | Administracion permisos | Que los usuarios tengan cierta cantidad de permisos acorde a su perfiles y posiciones | Permisos | Alta | Pendiente | yo
EO6 | Categoria Productos | Que los productos puedan tener categorias acorde a lo que se vende | Categorizacion | Alta | Pendiente | yo
EO7 | Filtros y busquedas | Que los usuarios en la plataforma puedan filtrar y/o buscar productos | Filtro & Busqueda | Alta | Pendiente | yo
EO8 | Administracion pagina | Que la pagina tenga administradores que filtren y resuelvan ciertos tipos de inconvenientes | Administracion | Alta | Pendiente | yo
EO9 | Sistema Reportes | Que los usuarios y administradores puedan subir tickets inconvenientes, errores o anomalias ya sea con la plataforma o con usuarios | Soporte | Media | Pendiente | yo | Que suba ticket que revisen los DEV o equivalentes
EO10 | Guardar borradores | Que los usuarios puedan subir borradores de una publicacion de venta que sean guardados de manera temporal | Borradores | Media | Pendiente | yo
EO11 | Historial | Que los usuarios tengan un historial con los vendedores con los que se comunico, tickets enviados y/o productos vistos/buscados | Historial | Media | Pendiente | yo
EO12 | Validaciones y Verificaciones | Que los usuarios entreguen datos y administradores validen su informacion entregada o algun protocolo en su defecto, que puedan ser visible o no en su perfil, pero de estarlo priorizar al mostrar productos en venta | Validacion y Verificacion | Media | Pendiente | yo | Deberan ser revisados por los administradores
EO13 | Personalizar | Que tenga la opcion de cambiar tema claro/oscuro, apodos y foto de perfil | Personalizacion | Baja | Pendiente | yo | Son datos aparte, pero relacionados al usuario
EO14 | Sistema de Reputacion | Que los usuarios puedan calificar la interaccion y calidad de la transaccion entre ellos | Calificaciones | Baja | Pendiente | yo | Deberan ser revisados por los administradores

## Historias de Usuario
ID | Épica | Historia | Como | Quiero | Para | Prioridad | Sprint | Criterio de Aceptación | Estado | Review | Responsable | Observaciones
HU001 | Administracion usuarios | Registro de usuario | Usuario visitante | Crear una cuenta ingresando correo y contraseña | Acceder a las funciones del marketplace | Alta | Sprint 1 | Validar formato de correo único y contraseña de 8+ caracteres. | Pendiente | Pendiente | yo | Requiere envío de correo de confirmación
HU002 | Administracion usuarios | Inicio de sesión | Usuario registrado | Iniciar sesión con mis credenciales | Acceder a mi perfil e interactuar con la plataforma | Alta | Sprint 1 | Permitir autenticación con correo/clave o mensaje de error si fallan. | Pendiente | Pendiente | yo | Incluir opción de recordar sesión
HU003 | Administracion usuarios | Modificar datos de perfil | Usuario registrado | Modificar mi información personal de contacto y dirección | Mantener mis datos de contacto actualizados | Alta | Sprint 1 | Permitir actualizar nombre, teléfono y dirección guardando cambios. | Pendiente | Pendiente | yo
HU004 | Administracion usuarios | Eliminar cuenta | Usuario registrado | Solicitar la eliminación definitiva de mi cuenta | Darme de baja de la plataforma cuando lo decida | Media | Sprint 2 | Confirmación por contraseña y eliminación/anonimización en BD. | Pendiente | Pendiente | yo | Validar que no tenga transacciones pendientes
HU005 | Administracion usuarios | Restablecimiento de contraseña por correo | Usuario registrado | Solicitar un enlace de recuperación de clave mediante mi correo | Recuperar el acceso a mi cuenta si he olvidado mi contraseña | Alta | Sprint 1 | Generar un token con expiración de 15 minutos enviado al e-mail del usuario. | Pendiente | Pendiente | yo
HU006 | Administracion usuarios | Autenticación en dos pasos (2FA) | Usuario registrado | Habilitar la verificación en dos pasos con un código enviado por SMS/E-mail | Añadir una capa extra de seguridad a mi cuenta de marketplace | Media | Sprint 2 | Exigir un código temporal de 6 dígitos al ingresar desde un dispositivo nuevo. | Pendiente | Pendiente | yo
HU007 | Crear publicaciones | Crear nueva publicación | Usuario vendedor | Publicar un producto adjuntando fotos, precio y descripción | Ofrecer mis artículos a la comunidad | Alta | Sprint 1 | Formulario con campos obligatorios y máximo 5 imágenes. | Pendiente | Pendiente | yo | Validar precio mayor a cero
HU008 | Crear publicaciones | Modificar publicación | Usuario vendedor | Editar la información o fotos de un producto ya publicado | Corregir datos o actualizar precios/detalles | Alta | Sprint 2 | Guardar cambios y actualizar la vista del producto inmediatamente. | Pendiente | Pendiente | yo
HU009 | Crear publicaciones | Eliminar/Pausar publicación | Usuario vendedor | Eliminar o pausar la publicación de un producto | Ocultarlo cuando ya se vendió o no esté disponible | Alta | Sprint 2 | La publicación pasa a estado 'Pausada' o 'Eliminada' y no es visible. | Pendiente | Pendiente | yo
HU010 | Crear publicaciones | Galería e inspección de imágenes | Usuario comprador | Ampliar y rotar las imágenes de una publicación en alta resolución | Examinar en detalle el estado del producto antes de contactar al vendedor | Media | Sprint 2 | Modal con zoom interactivo para la visualización de fotos. | Pendiente | Pendiente | yo
HU011 | Crear publicaciones | Marcar producto como vendido | Usuario vendedor | Cambiar el estado de mi publicación a 'Vendido' | Evitar seguir recibiendo mensajes por un artículo que ya no está disponible | Alta | Sprint 2 | El botón de contacto se deshabilita y se añade la etiqueta 'Vendido' en la tarjeta. | Pendiente | Pendiente | yo
HU012 | Crear publicaciones | Destacar publicaciones | Usuario vendedor | Marcar una publicación como 'Destacada' en la portada o primeros resultados | Incrementar la visibilidad de mi producto frente a otros artículos | Media | Sprint 3 | Asignación de insignia 'Destacado' y prioridad visual en el listado principal. | Pendiente | Pendiente | yo
HU013 | Otorgar canales de comunicación entre usuarios | Enviar mensaje privado | Usuario comprador | Iniciar un chat con el vendedor desde la publicación | Negociar detalles de compra y entrega | Alta | Sprint 2 | Ventana de chat directo asociada a la publicación. | Pendiente | Pendiente | yo
HU014 | Otorgar canales de comunicación entre usuarios | Historial de chats | Usuario registrado | Ver la lista de conversaciones activas con otros usuarios | Dar seguimiento a mis ofertas y compras | Alta | Sprint 2 | Bandeja de entrada con mensajes ordenados por fecha. | Pendiente | Pendiente | yo
HU015 | Otorgar canales de comunicación entre usuarios | Enviar imágenes e información en el chat | Usuario en chat | Adjuntar fotos y ubicación dentro de la conversación | Compartir pruebas del estado del producto o definir un punto de encuentro | Alta | Sprint 3 | Soporte para adjuntar archivos PNG/JPG y enlaces de ubicación dentro de la sala de chat. | Pendiente | Pendiente | yo
HU016 | Otorgar canales de comunicación entre usuarios | Bloquear o reportar usuario en chat | Usuario en chat | Bloquear a un usuario agresivo o sospechoso desde la ventana del chat | Impedir que continúe enviándome mensajes molestos | Alta | Sprint 3 | La opción de bloqueo corta inmediatamente la comunicación bidireccional. | Pendiente | Pendiente | yo
HU017 | Visibilidad Datos | Ocultar/Mostrar datos sensibles | Usuario registrado | Configurar la visibilidad de mi teléfono y correo | Proteger mi privacidad frente a otros usuarios | Alta | Sprint 3 | Interruptor de privacidad que oculta o revela los datos en el perfil. | Pendiente | Pendiente | yo
HU018 | Visibilidad Datos | Mostrar nivel de respuesta y estado online | Usuario comprador | Ver si el vendedor está en línea y su tiempo promedio de respuesta | Saber qué tan rápido responderá a mis consultas | Media | Sprint 3 | Cálculo automático del tiempo medio de respuesta y badge 'En línea' en el perfil. | Pendiente | Pendiente | yo
HU019 | Administracion permisos | Restricción por roles | Sistema | Limitar las acciones disponibles según el rol de usuario | Garantizar la seguridad de la plataforma | Alta | Sprint 1 | Visitantes no publican; usuarios registrados compran/venden; admin modera. | Pendiente | Pendiente | yo
HU020 | Administracion permisos | Gestión de roles de moderadores | Administrador general | Asignar roles específicos de moderación a otros usuarios del equipo | Delegar la revisión de reportes y verificación de usuarios sin dar acceso total al sistema | Media | Sprint 3 | Panel con permisos granulares (Soporte, Moderador de Contenido, Admin General). | Pendiente | Pendiente | yo
HU021 | Categoria Productos | Asignar categoría a producto | Usuario vendedor | Seleccionar la categoría adecuada al crear un producto | Facilidad de búsqueda para los compradores | Alta | Sprint 1 | Campo obligatorio con desplegable de categorías. | Pendiente | Pendiente | yo
HU022 | Categoria Productos | Filtrar por categoría | Usuario comprador | Navegar por la plataforma seleccionando categorías específicas | Ver únicamente productos de mi interés | Alta | Sprint 1 | Mostrar solo publicaciones asociadas a la categoría elegida. | Pendiente | Pendiente | yo
HU023 | Categoria Productos | Gestión dinámica de categorías | Administrador | Crear, editar o inactivar categorías y subcategorías | Adaptar el catálogo a las nuevas tendencias del mercado | Media | Sprint 2 | Módulo CRUD de categorías en el panel administrativo. | Pendiente | Pendiente | yo
HU024 | Filtros y busquedas | Búsqueda por palabra clave | Usuario comprador | Ingresar términos en una barra de búsqueda | Encontrar productos rápidamente por nombre o descripción | Alta | Sprint 1 | Retornar coincidencias exactas o parciales ordenadas por relevancia. | Pendiente | Pendiente | yo
HU025 | Filtros y busquedas | Filtro avanzado por precio y estado | Usuario comprador | Filtrar resultados por rango de precio y condición (Nuevo/Usado) | Afinar mis búsquedas según presupuesto | Alta | Sprint 2 | Filtrado dinámico en la lista de resultados. | Pendiente | Pendiente | yo
HU026 | Filtros y busquedas | Guardar búsquedas y alertas | Usuario comprador | Guardar una configuración de búsqueda y activar notificaciones | Recibir alertas cuando se publique un producto que coincida con mis criterios | Baja | Sprint 4 | Botón 'Guardar Búsqueda' que dispara notificaciones push/correo al haber coincidencias. | Pendiente | Pendiente | yo
HU027 | Filtros y busquedas | Búsqueda por ubicación / radio de cercanía | Usuario comprador | Filtrar las publicaciones según su cercanía geográfica a mi ubicación | Encontrar artículos cercanos para realizar entregas presenciales | Alta | Sprint 2 | Selector de ciudad o radio en kilómetros basado en geolocalización o código postal. | Pendiente | Pendiente | yo
HU028 | Administracion pagina | Dashboard de administración | Administrador | Visualizar métricas generales y lista global de usuarios y publicaciones | Monitorear el estado del marketplace | Alta | Sprint 3 | Panel de control accesible solo para el rol Administrador. | Pendiente | Pendiente | yo
HU029 | Administracion pagina | Moderación de publicaciones | Administrador | Suspender o dar de baja publicaciones inadecuadas | Cumplir las normas de la plataforma | Alta | Sprint 3 | Botón de baja con notificación automática de motivo al vendedor. | Pendiente | Pendiente | yo
HU030 | Administracion pagina | Baneo temporal o permanente de usuarios | Administrador | Inhabilitar cuentas de usuarios que hayan cometido fraudes o faltas graves | Proteger a la comunidad de usuarios malintencionados | Alta | Sprint 3 | Al inhabilitar la cuenta, sus publicaciones se ocultan y se cierra su sesión. | Pendiente | Pendiente | yo
HU031 | Administracion pagina | Registro de auditoría del sistema (Logs) | Administrador | Consultar un registro de acciones críticas realizadas por moderadores y usuarios | Mantener un control de trazabilidad sobre cambios de estado o eliminaciones | Media | Sprint 4 | Módulo con filtros por fecha, usuario y tipo de acción realizada. | Pendiente | Pendiente | yo
HU032 | Sistema Reportes | Crear ticket de soporte | Usuario registrado | Reportar una publicación engañosa o problema técnico | Recibir asistencia o alertar sobre un fraude | Media | Sprint 3 | Formulario de reporte anexando motivo y capturas. | Pendiente | Pendiente | yo | Que suba ticket que revisen los DEV o equivalentes
HU033 | Sistema Reportes | Gestión de tickets | Administrador | Revisar y responder a los tickets reportados por los usuarios | Resolver inconvenientes de la plataforma | Media | Sprint 3 | Módulo para cambiar estado de ticket a 'En Revisión' o 'Resuelto'. | Pendiente | Pendiente | yo
HU034 | Sistema Reportes | Notificaciones de estado de ticket | Usuario | Recibir actualizaciones por correo sobre la resolución de mi ticket | Saber qué acciones tomó el equipo de soporte respecto a mi reporte | Media | Sprint 3 | Correo automático enviado cuando un ticket pasa a 'Resuelto' o 'Rechazado'. | Pendiente | Pendiente | yo | Que suba ticket que revisen los DEV o equivalentes
HU035 | Guardar borradores | Guardar publicación en borrador | Usuario vendedor | Guardar los datos de una publicación incompleta | Continuar con su edición en otro momento | Media | Sprint 3 | Permite salir del formulario conservando los datos cargados. | Pendiente | Pendiente | yo
HU036 | Guardar borradores | Listar y publicar borradores | Usuario vendedor | Ver mis borradores guardados y poder completarlos/publicarlos | Convertir un borrador en una publicación activa | Media | Sprint 3 | Sección 'Mis Borradores' en el perfil con opción de publicar. | Pendiente | Pendiente | yo
HU037 | Guardar borradores | Limpieza de borradores antiguos | Sistema | Eliminar automáticamente borradores sin modificar tras 30 días | Liberar espacio de almacenamiento en la base de datos | Baja | Sprint 4 | Tarea programada (Cron Job) que elimina borradores inactivos notificando previamente al usuario. | Pendiente | Pendiente | yo
HU038 | Historial | Historial de productos vistos | Usuario comprador | Consultar los últimos artículos que he navegado | Volver a encontrar publicaciones de mi interés | Media | Sprint 4 | Pestaña 'Vistos recientemente' guardando las últimas visitas. | Pendiente | Pendiente | yo
HU039 | Historial | Historial de vendedores contactados | Usuario comprador | Consultar un listado de los vendedores con los que entablé conversación previamente | Volver a comprarle a un vendedor confiable | Media | Sprint 4 | Sección dentro del perfil que lista los perfiles de vendedores contactados en el pasado. | Pendiente | Pendiente | yo
HU040 | Historial | Exportar historial de tickets enviados | Usuario | Descargar un registro en formato PDF o Excel de mis reportes y resoluciones | Conservar un respaldo de mis reclamos frente a la administración | Baja | Sprint 4 | Botón de exportación dentro de la sección 'Mis Reportes'. | Pendiente | Pendiente | yo
HU041 | Validaciones y Verificaciones | Solicitud de verificación | Usuario registrado | Subir mi documento de identidad para validar mi cuenta | Aumentar la confianza de los compradores en mis publicaciones | Media | Sprint 4 | Carga segura de documentos y estado 'En Verificación'. | Pendiente | Pendiente | yo | Deberán ser revisados por los administradores
HU042 | Validaciones y Verificaciones | Priorizar verificados | Sistema | Mostrar la insignia de verificado y dar prioridad en búsquedas | Destacar a los vendedores confiables | Media | Sprint 4 | Badge visible en perfil y mejor posición en listados. | Pendiente | Pendiente | yo
HU043 | Validaciones y Verificaciones | Revalidación por vencimiento de documento | Sistema | Solicitar una nueva validación de identidad cuando un documento caduque | Mantener la veracidad de las identidades verificadas a lo largo del tiempo | Baja | Sprint 4 | Notificación previa 30 días antes del vencimiento y suspensión de la insignia si expira. | Pendiente | Pendiente | yo | Deberán ser revisados por los administradores
HU044 | Personalizar | Cambiar tema visual | Usuario | Cambiar la apariencia entre modo claro y modo oscuro | Adaptar la interfaz a mis preferencias de lectura | Baja | Sprint 4 | Selector de tema que cambia los colores globales inmediatamente. | Pendiente | Pendiente | yo | Son datos aparte, pero relacionados al usuario
HU045 | Personalizar | Personalizar foto y apodo | Usuario | Actualizar mi avatar y apodo público | Identificarme de forma personalizada en el marketplace | Baja | Sprint 4 | Permitir cambiar imagen de perfil y nick público. | Pendiente | Pendiente | yo
HU046 | Personalizar | Configuración de notificaciones | Usuario | Seleccionar qué tipos de alertas recibir (mensajes, ofertas, noticias) y por qué medio | Controlar el volumen de comunicaciones enviadas por la plataforma | Baja | Sprint 4 | Panel de preferencias de notificación con switches independientes (Email/Push). | Pendiente | Pendiente | yo | Son datos aparte, pero relacionados al usuario
HU047 | Sistema de Reputacion | Calificar vendedor/comprador | Usuario | Asignar puntaje (estrellas) y comentario a otro usuario | Registrar la experiencia tras concretar un acuerdo | Baja | Sprint 4 | Formulario habilitado solo tras haber tenido conversación en el chat. | Pendiente | Pendiente | yo | Deberán ser revisados por los administradores
HU048 | Sistema de Reputacion | Visualizar reputación en perfil | Usuario | Ver el promedio de calificaciones y reseñas de un usuario | Evaluar la confiabilidad antes de hacer un negocio | Baja | Sprint 4 | Despliegue de estrellas de reputación en la vista pública de perfil. | Pendiente | Pendiente | yo
HU049 | Sistema de Reputacion | Apelación de calificaciones injustas | Usuario | Solicitar la revisión de una reseña o calificación negativa abusiva | Evitar que calificaciones malintencionadas afecten injustamente mi reputación | Media | Sprint 4 | Botón 'Impugnar Reseña' que envía la interacción al equipo de moderación para análisis. | Pendiente | Pendiente | yo | Deberán ser revisados por los administradores
HU050 | Sistema de Reputacion | Responder a valoraciones recibidas | Usuario vendedor | Dejar una respuesta pública a las reseñas escritas en mi perfil | Dar mi versión o agradecer la opinión de mis compradores | Baja | Sprint 4 | Permitir un único comentario de respuesta por cada reseña recibida en el perfil. | Pendiente | Pendiente | yo
HU001 | EO1 | Registro de usuario | Usuario visitante | Crear una cuenta ingresando correo y contraseña | Acceder a las funciones del marketplace | Alta | Sprint 1 | Validar formato de correo único y contraseña de 8+ caracteres. | Pendiente | Pendiente | yo | Requiere envío de correo de confirmación
HU002 | EO1 | Inicio de sesión | Usuario registrado | Iniciar sesión con mis credenciales | Acceder a mi perfil e interactuar con la plataforma | Alta | Sprint 1 | Permitir autenticación con correo/clave o mensaje de error si fallan. | Pendiente | Pendiente | yo | Incluir opción de recordar sesión
HU003 | EO1 | Modificar datos de perfil | Usuario registrado | Modificar mi información personal de contacto y dirección | Mantener mis datos de contacto actualizados | Alta | Sprint 1 | Permitir actualizar nombre, teléfono y dirección guardando cambios. | Pendiente | Pendiente | yo
HU004 | EO1 | Eliminar cuenta | Usuario registrado | Solicitar la eliminación definitiva de mi cuenta | Darme de baja de la plataforma cuando lo decida | Media | Sprint 2 | Confirmación por contraseña y eliminación/anonimización en BD. | Pendiente | Pendiente | yo | Validar que no tenga transacciones pendientes
HU005 | EO1 | Restablecimiento de contraseña por correo | Usuario registrado | Solicitar un enlace de recuperación de clave mediante mi correo | Recuperar el acceso a mi cuenta si he olvidado mi contraseña | Alta | Sprint 1 | Generar un token con expiración de 15 minutos enviado al e-mail del usuario. | Pendiente | Pendiente | yo
HU006 | EO1 | Autenticación en dos pasos (2FA) | Usuario registrado | Habilitar la verificación en dos pasos con un código enviado por SMS/E-mail | Añadir una capa extra de seguridad a mi cuenta de marketplace | Media | Sprint 2 | Exigir un código temporal de 6 dígitos al ingresar desde un dispositivo nuevo. | Pendiente | Pendiente | yo
HU007 | EO2 | Crear nueva publicación | Usuario vendedor | Publicar un producto adjuntando fotos, precio y descripción | Ofrecer mis artículos a la comunidad | Alta | Sprint 1 | Formulario con campos obligatorios y máximo 5 imágenes. | Pendiente | Pendiente | yo | Validar precio mayor a cero
HU008 | EO2 | Modificar publicación | Usuario vendedor | Editar la información o fotos de un producto ya publicado | Corregir datos o actualizar precios/detalles | Alta | Sprint 2 | Guardar cambios y actualizar la vista del producto inmediatamente. | Pendiente | Pendiente | yo
HU009 | EO2 | Eliminar/Pausar publicación | Usuario vendedor | Eliminar o pausar la publicación de un producto | Ocultarlo cuando ya se vendió o no esté disponible | Alta | Sprint 2 | La publicación pasa a estado 'Pausada' o 'Eliminada' y no es visible. | Pendiente | Pendiente | yo
HU010 | EO2 | Galería e inspección de imágenes | Usuario comprador | Ampliar y rotar las imágenes de una publicación en alta resolución | Examinar en detalle el estado del producto antes de contactar al vendedor | Media | Sprint 2 | Modal con zoom interactivo para la visualización de fotos. | Pendiente | Pendiente | yo
HU011 | EO2 | Marcar producto como vendido | Usuario vendedor | Cambiar el estado de mi publicación a 'Vendido' | Evitar seguir recibiendo mensajes por un artículo que ya no está disponible | Alta | Sprint 2 | El botón de contacto se deshabilita y se añade la etiqueta 'Vendido' en la tarjeta. | Pendiente | Pendiente | yo
HU012 | EO2 | Destacar publicaciones | Usuario vendedor | Marcar una publicación como 'Destacada' en la portada o primeros resultados | Incrementar la visibilidad de mi producto frente a otros artículos | Media | Sprint 3 | Asignación de insignia 'Destacado' y prioridad visual en el listado principal. | Pendiente | Pendiente | yo
HU013 | EO3 | Enviar mensaje privado | Usuario comprador | Iniciar un chat con el vendedor desde la publicación | Negociar detalles de compra y entrega | Alta | Sprint 2 | Ventana de chat directo asociada a la publicación. | Pendiente | Pendiente | yo
HU014 | EO3 | Historial de chats | Usuario registrado | Ver la lista de conversaciones activas con otros usuarios | Dar seguimiento a mis ofertas y compras | Alta | Sprint 2 | Bandeja de entrada con mensajes ordenados por fecha. | Pendiente | Pendiente | yo
HU015 | EO3 | Enviar imágenes e información en el chat | Usuario en chat | Adjuntar fotos y ubicación dentro de la conversación | Compartir pruebas del estado del producto o definir un punto de encuentro | Alta | Sprint 3 | Soporte para adjuntar archivos PNG/JPG y enlaces de ubicación dentro de la sala de chat. | Pendiente | Pendiente | yo
HU016 | EO3 | Bloquear o reportar usuario en chat | Usuario en chat | Bloquear a un usuario agresivo o sospechoso desde la ventana del chat | Impedir que continúe enviándome mensajes molestos | Alta | Sprint 3 | La opción de bloqueo corta inmediatamente la comunicación bidireccional. | Pendiente | Pendiente | yo
HU017 | EO4 | Ocultar/Mostrar datos sensibles | Usuario registrado | Configurar la visibilidad de mi teléfono y correo | Proteger mi privacidad frente a otros usuarios | Alta | Sprint 3 | Interruptor de privacidad que oculta o revela los datos en el perfil. | Pendiente | Pendiente | yo
HU018 | EO4 | Mostrar nivel de respuesta y estado online | Usuario comprador | Ver si el vendedor está en línea y su tiempo promedio de respuesta | Saber qué tan rápido responderá a mis consultas | Media | Sprint 3 | Cálculo automático del tiempo medio de respuesta y badge 'En línea' en el perfil. | Pendiente | Pendiente | yo
HU019 | EO5 | Restricción por roles | Sistema | Limitar las acciones disponibles según el rol de usuario | Garantizar la seguridad de la plataforma | Alta | Sprint 1 | Visitantes no publican; usuarios registrados compran/venden; admin modera. | Pendiente | Pendiente | yo
HU020 | EO5 | Gestión de roles de moderadores | Administrador general | Asignar roles específicos de moderación a otros usuarios del equipo | Delegar la revisión de reportes y verificación de usuarios sin dar acceso total al sistema | Media | Sprint 3 | Panel con permisos granulares (Soporte, Moderador de Contenido, Admin General). | Pendiente | Pendiente | yo
HU021 | EO6 | Asignar categoría a producto | Usuario vendedor | Seleccionar la categoría adecuada al crear un producto | Facilidad de búsqueda para los compradores | Alta | Sprint 1 | Campo obligatorio con desplegable de categorías. | Pendiente | Pendiente | yo
HU022 | EO6 | Filtrar por categoría | Usuario comprador | Navegar por la plataforma seleccionando categorías específicas | Ver únicamente productos de mi interés | Alta | Sprint 1 | Mostrar solo publicaciones asociadas a la categoría elegida. | Pendiente | Pendiente | yo
HU023 | EO6 | Gestión dinámica de categorías | Administrador | Crear, editar o inactivar categorías y subcategorías | Adaptar el catálogo a las nuevas tendencias del mercado | Media | Sprint 2 | Módulo CRUD de categorías en el panel administrativo. | Pendiente | Pendiente | yo
HU024 | EO7 | Búsqueda por palabra clave | Usuario comprador | Ingresar términos en una barra de búsqueda | Encontrar productos rápidamente por nombre o descripción | Alta | Sprint 1 | Retornar coincidencias exactas o parciales ordenadas por relevancia. | Pendiente | Pendiente | yo
HU025 | EO7 | Filtro avanzado por precio y estado | Usuario comprador | Filtrar resultados por rango de precio y condición (Nuevo/Usado) | Afinar mis búsquedas según presupuesto | Alta | Sprint 2 | Filtrado dinámico en la lista de resultados. | Pendiente | Pendiente | yo
HU026 | EO7 | Guardar búsquedas y alertas | Usuario comprador | Guardar una configuración de búsqueda y activar notificaciones | Recibir alertas cuando se publique un producto que coincida con mis criterios | Baja | Sprint 4 | Botón 'Guardar Búsqueda' que dispara notificaciones push/correo al haber coincidencias. | Pendiente | Pendiente | yo
HU027 | EO7 | Búsqueda por ubicación / radio de cercanía | Usuario comprador | Filtrar las publicaciones según su cercanía geográfica a mi ubicación | Encontrar artículos cercanos para realizar entregas presenciales | Alta | Sprint 2 | Selector de ciudad o radio en kilómetros basado en geolocalización o código postal. | Pendiente | Pendiente | yo
HU028 | EO8 | Dashboard de administración | Administrador | Visualizar métricas generales y lista global de usuarios y publicaciones | Monitorear el estado del marketplace | Alta | Sprint 3 | Panel de control accesible solo para el rol Administrador. | Pendiente | Pendiente | yo
HU029 | EO8 | Moderación de publicaciones | Administrador | Suspender o dar de baja publicaciones inadecuadas | Cumplir las normas de la plataforma | Alta | Sprint 3 | Botón de baja con notificación automática de motivo al vendedor. | Pendiente | Pendiente | yo
HU030 | EO8 | Baneo temporal o permanente de usuarios | Administrador | Inhabilitar cuentas de usuarios que hayan cometido fraudes o faltas graves | Proteger a la comunidad de usuarios malintencionados | Alta | Sprint 3 | Al inhabilitar la cuenta, sus publicaciones se ocultan y se cierra su sesión. | Pendiente | Pendiente | yo
HU031 | EO8 | Registro de auditoría del sistema (Logs) | Administrador | Consultar un registro de acciones críticas realizadas por moderadores y usuarios | Mantener un control de trazabilidad sobre cambios de estado o eliminaciones | Media | Sprint 4 | Módulo con filtros por fecha, usuario y tipo de acción realizada. | Pendiente | Pendiente | yo
HU032 | EO9 | Crear ticket de soporte | Usuario registrado | Reportar una publicación engañosa o problema técnico | Recibir asistencia o alertar sobre un fraude | Media | Sprint 3 | Formulario de reporte anexando motivo y capturas. | Pendiente | Pendiente | yo | Que suba ticket que revisen los DEV o equivalentes
HU033 | EO9 | Gestión de tickets | Administrador | Revisar y responder a los tickets reportados por los usuarios | Resolver inconvenientes de la plataforma | Media | Sprint 3 | Módulo para cambiar estado de ticket a 'En Revisión' o 'Resuelto'. | Pendiente | Pendiente | yo
HU034 | EO9 | Notificaciones de estado de ticket | Usuario | Recibir actualizaciones por correo sobre la resolución de mi ticket | Saber qué acciones tomó el equipo de soporte respecto a mi reporte | Media | Sprint 3 | Correo automático enviado cuando un ticket pasa a 'Resuelto' o 'Rechazado'. | Pendiente | Pendiente | yo | Que suba ticket que revisen los DEV o equivalentes
HU035 | EO10 | Guardar publicación en borrador | Usuario vendedor | Guardar los datos de una publicación incompleta | Continuar con su edición en otro momento | Media | Sprint 3 | Permite salir del formulario conservando los datos cargados. | Pendiente | Pendiente | yo
HU036 | EO10 | Listar y publicar borradores | Usuario vendedor | Ver mis borradores guardados y poder completarlos/publicarlos | Convertir un borrador en una publicación activa | Media | Sprint 3 | Sección 'Mis Borradores' en el perfil con opción de publicar. | Pendiente | Pendiente | yo
HU037 | EO10 | Limpieza de borradores antiguos | Sistema | Eliminar automáticamente borradores sin modificar tras 30 días | Liberar espacio de almacenamiento en la base de datos | Baja | Sprint 4 | Tarea programada (Cron Job) que elimina borradores inactivos notificando previamente al usuario. | Pendiente | Pendiente | yo
HU038 | EO11 | Historial de productos vistos | Usuario comprador | Consultar los últimos artículos que he navegado | Volver a encontrar publicaciones de mi interés | Media | Sprint 4 | Pestaña 'Vistos recientemente' guardando las últimas visitas. | Pendiente | Pendiente | yo
HU039 | EO11 | Historial de vendedores contactados | Usuario comprador | Consultar un listado de los vendedores con los que entablé conversación previamente | Volver a comprarle a un vendedor confiable | Media | Sprint 4 | Sección dentro del perfil que lista los perfiles de vendedores contactados en el pasado. | Pendiente | Pendiente | yo
HU040 | EO11 | Exportar historial de tickets enviados | Usuario | Descargar un registro en formato PDF o Excel de mis reportes y resoluciones | Conservar un respaldo de mis reclamos frente a la administración | Baja | Sprint 4 | Botón de exportación dentro de la sección 'Mis Reportes'. | Pendiente | Pendiente | yo
HU041 | EO12 | Solicitud de verificación | Usuario registrado | Subir mi documento de identidad para validar mi cuenta | Aumentar la confianza de los compradores en mis publicaciones | Media | Sprint 4 | Carga segura de documentos y estado 'En Verificación'. | Pendiente | Pendiente | yo | Deberán ser revisados por los administradores
HU042 | EO12 | Priorizar verificados | Sistema | Mostrar la insignia de verificado y dar prioridad en búsquedas | Destacar a los vendedores confiables | Media | Sprint 4 | Badge visible en perfil y mejor posición en listados. | Pendiente | Pendiente | yo
HU043 | EO12 | Revalidación por vencimiento de documento | Sistema | Solicitar una nueva validación de identidad cuando un documento caduque | Mantener la veracidad de las identidades verificadas a lo largo del tiempo | Baja | Sprint 4 | Notificación previa 30 días antes del vencimiento y suspensión de la insignia si expira. | Pendiente | Pendiente | yo | Deberán ser revisados por los administradores
HU044 | EO13 | Cambiar tema visual | Usuario | Cambiar la apariencia entre modo claro y modo oscuro | Adaptar la interfaz a mis preferencias de lectura | Baja | Sprint 4 | Selector de tema que cambia los colores globales inmediatamente. | Pendiente | Pendiente | yo | Son datos aparte, pero relacionados al usuario
HU045 | EO13 | Personalizar foto y apodo | Usuario | Actualizar mi avatar y apodo público | Identificarme de forma personalizada en el marketplace | Baja | Sprint 4 | Permitir cambiar imagen de perfil y nick público. | Pendiente | Pendiente | yo
HU046 | EO13 | Configuración de notificaciones | Usuario | Seleccionar qué tipos de alertas recibir (mensajes, ofertas, noticias) y por qué medio | Controlar el volumen de comunicaciones enviadas por la plataforma | Baja | Sprint 4 | Panel de preferencias de notificación con switches independientes (Email/Push). | Pendiente | Pendiente | yo | Son datos aparte, pero relacionados al usuario
HU047 | EO14 | Calificar vendedor/comprador | Usuario | Asignar puntaje (estrellas) y comentario a otro usuario | Registrar la experiencia tras concretar un acuerdo | Baja | Sprint 4 | Formulario habilitado solo tras haber tenido conversación en el chat. | Pendiente | Pendiente | yo | Deberán ser revisados por los administradores
HU048 | EO14 | Visualizar reputación en perfil | Usuario | Ver el promedio de calificaciones y reseñas de un usuario | Evaluar la confiabilidad antes de hacer un negocio | Baja | Sprint 4 | Despliegue de estrellas de reputación en la vista pública de perfil. | Pendiente | Pendiente | yo
HU049 | EO14 | Apelación de calificaciones injustas | Usuario | Solicitar la revisión de una reseña o calificación negativa abusiva | Evitar que calificaciones malintencionadas afecten injustamente mi reputación | Media | Sprint 4 | Botón 'Impugnar Reseña' que envía la interacción al equipo de moderación para análisis. | Pendiente | Pendiente | yo | Deberán ser revisados por los administradores
HU050 | EO14 | Responder a valoraciones recibidas | Usuario vendedor | Dejar una respuesta pública a las reseñas escritas en mi perfil | Dar mi versión o agradecer la opinión de mis compradores | Baja | Sprint 4 | Permitir un único comentario de respuesta por cada reseña recibida en el perfil. | Pendiente | Pendiente | yo