## Epicas
ID | Épica | Descripción | Objetivo / Valor | Prioridad | Estado | Responsable | Observaciones
E01 | E01 | Administracion cuenta | Admiistrar cuenta de ususarios | alta | pendiente | yo | que lo usuarios tengan cuentas y poder administrarlas
E02 | E02 | Incorporacion de nueva multimedia | nueva multimedia | alta | pendiente | yo | Expandir o quitar cosas del catalogo no genere problemas
E03 | E03 | Uso e administracion de catalogo | catalogo | alta | pendiente | yo | poder filtrar el catalogo en display
E04 | E04 | que tenga menu de reproduccion funcional | menu reproduccion | alta | pendiente | yo | menu de reproductor como los de video
E05 | E05 | Menu e interfaz interactiva | menu e Interfaz | media | pendiente | yo | interfaz para navegar por parte de los usuarios
E06 | E06 | validaciones de archivos | validaciones de archivos | alta | pendiente | yo | validar archivos multimedia y elegir que abrir o no
E07 | E07 | Conversor de multimedia media | Conversor de multimedia media | Alta | pendiente | yo | convierte videos en texto y siendo el texto lo que se muestra en vez

## Historias de Usuario
ID | Épica | Historia | Como | Quiero | Para | Prioridad | Sprint | Criterio de Aceptación | Estado | Review | Responsable | Observaciones
HU01 | E04 | Sincronización de Audio y Texto | usuario | que el audio del video permanezca sincronizado con el renderizado ASCII | disfrutar del video sin desfases entre el sonido y la imagen de texto | Alta | Sprint 1 | 1. El audio utiliza la línea de tiempo del nodo <video> nativo.2. Si los FPS bajan de 15, omite fotogramas para mantener sincronía. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Adaptación directa del reproductor base de ASCILINE.
HU02 | E05 | Carga Drag & Drop | usuario | arrastrar un archivo .mp4 directamente sobre la pantalla | cargar y reproducir mis videos rápidamente sin usar el menú de selección | Alta | Sprint 2 | 1. Zona visual destacada al arrastrar un archivo.2. Validación de formato video/mp4 con alerta en caso de error. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Implementación con eventos dragover y drop de HTML5.
HU03 | E06 | Validación de Tamaño de Archivo | usuario | recibir una advertencia si cargo un video superior a 100 MB | evitar que la pestaña del navegador se congelé por consumo de memoria | Media | Sprint 2 | 1. Validación en JS del peso del archivo mediante file.size.2. Notificación en pantalla indicando el límite recomendado. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Prevención de caídas de rendimiento en el cliente.
HU04 | E06 | Lectura de Video desde URL | usuario | ingresar un enlace directo de un archivo .mp4 externo | reproducir videos alojados en la web sin necesidad de descargarlos | Baja | Sprint 3 | 1. Campo de texto con botón "Cargar URL".2. Verificación de enlace e inicio de reproducción por transmisión. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Requiere validación CORS en los servidores de origen.
HU05 | E04 | Vista Previa en Catálogo | usuario | ver una vista previa de 3 segundos al pasar el cursor sobre un video | identificar el contenido antes de abrirlo por completo | Media | Sprint 1 | 1. Evento mouseenter activa la reproducción en bucle del fragmento.2. Evento mouseleave restaura la miniatura estática. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Utiliza videos cortos/GIFs auxiliares en /assets.
HU06 | E04 | Búsqueda por Filtro Progresivo | usuario | escribir en un campo de búsqueda el nombre o etiqueta de un video | filtrar el catálogo en tiempo real sin recargar la página | Media | Sprint 2 | 1. Búsqueda reactiva mediante el evento input de JS.2. Muestra mensaje de "Sin resultados" si no hay coincidencias. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Filtrado dinámico de objetos en arrays de JavaScript.
HU07 | E05 | Ordenamiento del Catálogo | usuario | ordenar el catálogo por nombre (A-Z) o duración del video | organizar el contenido según mis preferencias de navegación | Baja | Sprint 2 | 1. Selector con opciones: "Nombre (A-Z)" y "Duración".2. Reordenamiento dinámico de tarjetas en el DOM. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Uso del método .sort() en arrays JS.
HU08 | E05 | Desplazamiento por Seeker | usuario | hacer clic o arrastrar el indicador de la barra de tiempo | saltar a cualquier minuto específico del video | Alta | Sprint 1 | 1. Barra de tiempo tipo <input type="range">.2. Actualización instantánea del renderizado ASCII al soltar. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Sincronización mediante la propiedad currentTime.
HU09 | E04 | Ajuste Manual de FPS | usuario | limitar los fotogramas por segundo del render (15, 30 o 60 FPS) | reducir el uso de CPU en computadoras con menos capacidad | Media | Sprint 2 | 1. Selector con opciones de límites de FPS.2. Bucle de renderizado ajustado con temporizadores en JS. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Control del bucle requestAnimationFrame.
HU10 | E05 | Bucle de Reproducción | usuario | activar la opción de repetición continua del video | reproducir el video en bucle automático sin presionar "Play" | Baja | Sprint 2 | 1. Botón "Bucle" con indicador de estado (Activo/Inactivo).2. Reinicio automático desde currentTime = 0 al finalizar. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Atributo loop nativo controlado mediante JS.
HU11 | E04 | Captura de Frame (.txt) | usuario | descargar el cuadro ASCII visible como un archivo .txt | guardar composiciones de texto para usarlas en otros programas | Baja | Sprint 3 | 1. Botón "Descargar Frame (.txt)".2. Creación de un objeto Blob tipo text/plain para descarga nativa. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Uso de la API URL.createObjectURL.
HU12 | E05 | Copiar Texto al Portapapeles | usuario | presionar un botón para copiar todo el bloque de caracteres ASCII | pegar la composición en chats o editores de texto rápidamente | Baja | Sprint 3 | 1. Botón "Copiar ASCII".2. Utiliza la API navigator.clipboard.3. Muestra una notificación Toast de confirmación. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Requiere permisos de portapapeles del navegador.
HU13 | E05 | Marcador de Último Segundo | usuario | que la app recuerde el segundo exacto donde pausé un video | continuar viendo el video desde el mismo punto en futuras visitas | Baja | Sprint 3 | 1. Guardado automático de currentTime en localStorage.2. Pregunta si se desea reanudar al abrir el video nuevamente. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Persistencia de datos en formato JSON local.
HU14 | E05 | Pantalla Completa Personalizada | usuario | expandir la pantalla a modo completo | ver la animación ASCII sin barras de navegación del navegador | Media | Sprint 2 | 1. Botón "Pantalla Completa" que usa requestFullscreen().2. Ajuste automático del tamaño de letra para llenar el área. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | API Fullscreen de HTML5.
HU15 | E05 | Atajos Globales de Teclado | usuario | controlar el reproductor con teclas (Espacio, Flechas, F, M) | manejar la plataforma de manera agil sin usar el ratón | Media | Sprint 2 | 1. Escuchadores de eventos keydown en window.2. Prevención del scroll predeterminado con la barra espaciadora. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Mapeo de códigos de teclas nativos de JS.
HU16 | E04 | Medidor de FPS y Rendimiento | usuario | visualizar un contador dinámico con los FPS reales | verificar la eficiencia técnica del procesamiento frame a frame | Alta | Sprint 1 | 1. Recuadro flotante opcional con el contador de FPS.2. Actualización del valor cada segundo mediante cálculo deltas. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Medición con performance.now().
HU17 | E05 | Modo de Alto Contraste | usuario | aplicar un modo de alto contraste (fondo negro y texto brillante) | leer los caracteres ASCII con mayor claridad visual | Baja | Sprint 3 | 1. Interruptor de estilo "Alto Contraste".2. Ajuste de clases CSS para garantizar legibilidad WCAG. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Aplicación mediante variables CSS en :root.
HU18 | E05 | Modal Informativo y Guía | usuario | abrir un modal interactivo con información del proyecto y créditos | entender el funcionamiento del algoritmo de ASCILINE | Baja | Sprint 3 | 1. Botón de información en la barra superior.2. Modal interactivo construido exclusivamente con HTML, CSS y JS. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Componente UI nativo sin librerías de terceros.
HU19 | E04 | Inversión Cromática ASCII | usuario | activar el modo "Invertir Colores" en el render de texto | ver la imagen ASCII en negativo para adaptar la visualización a entornos muy oscuros o claros | Baja | Sprint 3 | 1. Botón "Invertir". 2. Intercambia instantáneamente los colores de fondo y texto del contenedor ASCII. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Cambio rápido mediante clases CSS o filtros en Canvas.
HU20 | E04 | Botón Mute / Silenciar Rápido | usuario | hacer clic en un icono de altavoz para silenciar y restaurar el audio | silenciar rápidamente el video sin perder mi nivel de volumen previo | Alta | Sprint 1 | 1. Botón de altavoz que conmuta entre mudo y activo. 2. Cambia el icono visualmente según el estado. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Manipulación del atributo muted del elemento <video>.
HU21 | E04 | Exportación del Frame a Imagen PNG | usuario | guardar el fotograma de texto actual como una imagen en formato .png | conservar una captura gráfica de alta calidad del arte ASCII | Baja | Sprint 3 | 1. Botón "Descargar Imagen (.png)". 2. Renderiza el contenido del Canvas/Text a un Data URL descargable. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Utiliza el método canvas.toDataURL() de HTML5.
HU22 | E05 | Categorización del Catálogo | usuario | filtrar el catálogo predeterminado por categorías (p. ej., Animación, Naturaleza, Música) | explorar videos agrupados según su temática | Media | Sprint 2 | 1. Botones/Chips de categoría en la parte superior del catálogo. 2. Muestra solo los videos de la categoría seleccionada. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Atributo category en el objeto JSON de cada video.
HU23 | E05 | Botón de Reinicio Rápido | usuario | presionar un botón de "Reinicio" o "Rewind" | volver al segundo 0 del video inmediatamente sin arrastrar la barra | Baja | Sprint 1 | 1. Botón de reinicio en la barra de controles. 2. Establece currentTime = 0 y mantiene el estado de reproducción actual. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Evento click asociado al control del reproductor.
HU24 | E05 | Selector de Resolución de Trabajo | usuario | seleccionar la resolución interna de procesamiento del video (p. ej., 64x48, 128x96, 256x192) | controlar la cantidad total de caracteres generados por fotograma | Alta | Sprint 2 | 1. Desplegable con dimensiones estándar de matriz. 2. Redimensiona el canvas de procesamiento auxiliar. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Directamente relacionado con la velocidad de cómputo del cliente.
HU25 | E05 | Guía Visual de Atajos de Teclado | usuario | ver una ventana flotante con el mapa de teclas de acceso rápido | aprender los comandos de teclado soportados por la aplicación | Baja | Sprint 3 | 1. Icono de teclado que abre un modal con la lista de atajos. 2. Se puede cerrar con la tecla 'Esc' o botón 'X'. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Maquetación estática en HTML/CSS activada por JS.
HU26 | E05 | Avance y Retroceso de 5 Segundos | usuario | presionar botones de (+5s) y (-5s) o las flechas del teclado | saltar pequeñas fracciones de tiempo en la reproducción con precisión | Media | Sprint 2 | 1. Botones gráficos de avance/retroceso rápido. 2. Modifica el tiempo actual sumando o restando 5 segundos. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Operaciones aritméticas simples sobre video.currentTime.
HU27 | E05 | Drag & Drop con Zona Activa Global | usuario | arrastrar un video a cualquier parte de la ventana del navegador | evitar tener que apuntar exactamente a una casilla pequeña para cargar el archivo | Media | Sprint 2 | 1. Escuchador de eventos dragover en el objeto window. 2. Superpone una capa semitransparente indicando "Suelta tu video aquí". | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Mejora la experiencia UX del módulo de carga.
HU28 | E05 | Personalización de Color de Fondo | usuario | seleccionar el color de fondo específico detrás del texto ASCII mediante un selector de color | adaptar la estética visual a mis preferencias | Baja | Sprint 3 | 1. Input tipo <input type="color">. 2. Actualiza la propiedad background-color del reproductor en tiempo real. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Evento input del control de color HTML5.
HU29 | E03 | Indicador de Duración en Catálogo | usuario | ver la duración total de cada video (mm:ss) en la tarjeta del catálogo | conocer el tiempo de cada video antes de cargarlo | Media | Sprint 1 | 1. Etiqueta superpuesta en la miniatura con el formato "00:00". 2. Obtención dinámica de metadatos o propiedad en el JSON. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Lectura de metadatos mediante loadedmetadata en JS.
HU30 | E05 | Notificación de Error por Video Dañado | usuario | recibir una alerta clara si el archivo .mp4 seleccionado está corrupto o no se puede codificar | entender por qué el video no se está reproduciendo | Alta | Sprint 1 | 1. Captura del evento error del nodo <video>. 2. Muestra un mensaje amigable en pantalla notificando la falla. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Manejo de excepciones y eventos de error en HTML5 Media API.
HU31 | E05 | Copiado Automático del Frame al Pausar | usuario | activar la opción de copiar automáticamente al portapapeles el texto ASCII al pausar | ahorrar pasos cuando estudio fotogramas específicos | Baja | Sprint 3 | 1. Casilla de verificación (checkbox) "Copiar al pausar". 2. Ejecuta la captura de texto cuando ocurre el evento pause. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Integración del evento pause con navigator.clipboard.
HU32 | E05 | Ocultamiento Automático de Controles | usuario | que los controles de reproducción se oculten tras 3 segundos de inactividad del cursor | disfrutar de la animación ASCII sin superposiciones de botones | Media | Sprint 2 | 1. Temporizador setTimeout para ocultar la barra si no hay movimiento. 2. Mover el ratón vuelve a mostrar los controles. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Manejo de eventos mousemove y clases CSS de opacidad.
HU33 | E04 | Notificación de Rendimiento Bajo | usuario | recibir una recomendación en pantalla si el sistema detecta que la tasa de refresco cae por debajo de 10 FPS | saber que debo reducir la resolución de la rejilla para mejorar la fluidez | Alta | Sprint 2 | 1. Monitoreo constante de FPS promedio. 2. Muestra una sugerencia discreta "Se detecta lentitud, intenta reducir la resolución". | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Lógica de detección basada en promedios móviles de renderizado.
HU34 | E05 | Botón para Limpiar Guardados Locales | usuario | contar con una opción para restablecer la configuración y limpiar los datos guardados | borrar favoritos y preferencias del navegador rápidamente | Baja | Sprint 3 | 1. Botón "Restablecer aplicación". 2. Ejecuta localStorage.clear() y recarga la interfaz a su estado por defecto. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Gestión limpia de la memoria local del cliente.
HU35 | E05 | Banner de Estado de compatibilidad | usuario | ver una advertencia si abro la aplicación en un navegador que no soporta Canvas o File API | saber si mi navegador actual es completamente compatible | Alta | Sprint 1 | 1. Comprobación de características al cargar la página (if (!window.HTMLCanvasElement)). 2. Despliega banner informativo. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Validación de soporte nativo (feature detection).
HU36 | E05 | Modo de Sombra de Caracteres (Glow) | usuario | activar un efecto de resplandor o sombra en los caracteres ASCII renderizados | darle un aspecto neón / retro-cyberpunk a la animación de texto | Baja | Sprint 3 | 1. Interruptor "Efecto Neón / Glow". 2. Aplica la propiedad CSS text-shadow o sombras de contexto en Canvas. | Por hacer | Pendiente | Estudiante Fullstack | Manipulación de estilos visuales CSS/Canvas.
HU37 | E01 | Inicio sesion | usuario | quiero que el usuario pueda inicar sesion | para que tenga acceso a su cuenta | alta | Sprint 2 | 1 que tenga ventana de inicio de sesion. Que valide informacion y que pueda mantener iniciada sesion mientras use la pagina | por hacer | pendiente | Estudiante Fullstack
HU38 | E01 | poder crear cuenta propia | usuario | que el usuario pueda crear una cuenta propia | para que el ususario tenga una cuenta para que use la plataforma | alta | Sprint 2 | 1. que pueda crear una cuenta. 2 que valide datos. 3 que valide informacion de contacto | por hacer | pendiente | Estudiante Fullstack
HU39 | E01 | poder cambiar datos de cueenta | usuario | quiero que el usuario pueda cambiar los datos de su cuenta | para que mantenga los datos de contacto o personalizacion propia | alta | Sprint 2 | 1. que valide los datos nuevos. 2 que los datos sean reflejables. 3 Que en caso de contacto sea el ultimo dato | por hacer | pendiente | Estudiante Fullstack
HU40 | E01 | borrar cuenta | usuario | Quiero el usuario piueda borrar una cuenta de ser necesario | Para temas de administracion de usuario | alta | Sprint 2 | 1. que genere dato temporal de cierto tiempo para restituir. 2 que no guarde informacion despues | por hacer | pendiente | Estudiante Fullstack
HU41 | E07 | Poder convertir video a texto | usuario | Quiero poder convertir archivos multimedia a texto y que muestre eso | que sea texto lo que se muestre y evitar deteccion de video | alta | Sprint 2 | 1. que convierta archivos mp4 a texto y lo muestre | por hacer | pendiente | Estudiante Fullstack
HU42 | E07 | poder validar que sea multimedia | usuario | quiero que el sistema identifique si algo es multimedia o otro tipo de archivo | evitar errores | alta | Sprint 2 | 1. que detecte los tipo de archivos 2. que no lea ciertos tipos de archivos posiblemente malisios | por hacer | pendiente | Estudiante Fullstack
HU43 | E07 | incorporacion del texto a lo que se muestra |  | que muestre el texto y no video | para que que sea texto y no video en el display | alta | Sprint 2 | 1. que no muestre video sino que texto 2. que la deteccion de video marque error | por hacer | pendiente | Estudiante Fullstack